## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Initiation and Planning | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 7
Requirements Gathering | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 14
App Design | 2024-10-26 | 2024-11-05 | 10
App Development | 2024-11-05 | 2025-02-04 | 91
Beta Testing | 2025-02-05 | 2025-03-04 | 27
Final App Deployment | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 30
User Training and Review | 2025-04-05 | 2025-04-18 | 13